## Ejemplo1
Control del Sprint
ID historia de usuario | Historias de Usuario o Spike | horas estimadas | DIA | [19 empty] | Total
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
FA04-H04 | Yo como usuario funcionario de la salud, necesito que los pacientes no puedan buscar perfiles de otros pacientes, para mantener la provacidad de los otros usuarios. | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
FA07-H07 | Yo como usuario paciente, necesito poder crear un perfil médico personal, para mostrarlo a mi médico en caso de tener una consulta. | 12 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
FA08-H08 | Yo como usuario administrador, necesito tener el rol de administrador dentro de la aplicación, para evitar que algunos usuarios accedan a información que no deben conocer. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
FA10-H10 | Yo como usuario administrador, necesito poder conceder permisos, para controlar el acceso de los usuarios según sus roles. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
FA11-H11 | Yo como usuario administrador, necesito poder modificar los permisos, para corregir aquellos que han sido mal concedidos. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
FA12-H12 | Yo como usuario administrador, necesito poder revocar permisos, para revocar accesos de usuarios médicos o farmacéuticos que ya no trabajan en la clínica o hacen mal uso de ellos. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
FA14-H14 | Yo como usuario paciente, necesito no poder ver mis padecimientos y medicamentos si no estoy registrado, para que esa información no sea utilizada de mala manera. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
FA15-H15 | Yo como usuario paciente, necesito que al registrarme se me otorguen los permisos de usuario paciente automáticamente, para no tener que esperar la aprobación del administrador. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12
FA16-H16 | Yo como usuario administrador, necesito poder visualizar a los usuarios dentro de la aplicación y buscar cuántos existen, para gestionar y controlar la cantidad de usuarios. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12
| Reales de producto por realizar | 82 | 78 | 74 | 70 | 62 | 56 | 53 | 50 | 47 | 44 | 41 | 38 | 34 | 32 | 28 | 24 | 18 | 14 | 12 | 6 | 0
| Estimadas de producto por realizar | 82 | 79.1 | 76.2 | 73.3 | 70.4 | 67.5 | 64.6 | 61.7 | 58.8 | 55.9 | 53 | 50.1 | 47.2 | 44.3 | 41.4 | 38.5 | 35.6 | 32.7 | 29.8 | 26.9 | 24