## Ejemplo1
Control del Sprint
ID historia de usuario | Historias de Usuario o Spike | horas estimadas | DIA | [19 empty] | Total
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
FA13-H13 | Yo como usuario funcionario de la salud, necesito poder ver a los pacientes dentro de la aplicación, para visualizar los medicamentos que toman y sus alergias. | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
FA05-H05 | Yo como usuario paciente, necesito poder ingresar mis alergias en mi perfil médico, para que los funcionarios de la salud puedan visualizarlas a la hora de recetar un medicamento. | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
FA06-H06 | Yo como usuario paciente, necesito tener un registro de los medicamentos que estoy tomando actualmente, para tener control de mi tratamiento. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
FA17-H17 | Yo como usuario paciente, necesito poder eliminar los medicamentos que ya no estoy tomando, para evitar confusiones con los funcionarios de la salud. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
FA09-H09 | Yo como usuario administrador, necesito que sea posible acceder al sistema y que sea responsivo | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
FA19-H19 | Yo como usuario administrador, necesito ver un mensaje que indique que el mal uso de la información es responsabilidad mía, para establecer límites claros en el uso de la aplicación. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10
FA20-H20 | Yo como usuario paciente, necesito poder ingresar recetas médicas, para que los funcionarios de la salud tengan noción de mis padecimientos. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12
| Reales de producto por realizar | 78 | 74 | 70 | 68 | 64 | 62 | 58 | 54 | 52 | 50 | 46 | 44 | 40 | 36 | 30 | 26 | 22 | 18 | 12 | 6 | 0
| Estimadas de producto por realizar | 78 | 74.1 | 70.2 | 66.3 | 62.4 | 58.5 | 54.6 | 50.7 | 46.8 | 42.9 | 39 | 35.1 | 31.2 | 27.3 | 23.4 | 19.5 | 15.6 | 11.7 | 7.8 | 3.9 | 0