## Ejemplo1
Control del Sprint
ID historia de usuario | Historias de Usuario o Spike | horas estimadas | DIA | [19 empty] | Total
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
FA01-H01 | Yo como usuario funcionario de la salud, necesito poder ver los componentes de distintos medicamentos, para obtener información rápida sobre el medicamento. | 24 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
FA02-H02 | Yo como usuario funcionario de la salud, necesito realizar búsquedas por palabras clave, para que la búsqueda sea más rápida y eficiente. | 30 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
FA03-H03 | Yo como usuario funcionario de la salud, quiero poder buscar mediante una barra filtro de busqueda , para poder buscar de forma rapida y facil la informacion. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
FA04-H04 | Yo como usuario funcionario de la salud, necesito poder buscar las alergias de distintos medicamentos, para informar al paciente según lo requiera. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 36
| Reales de producto por realizar | 98 | 94 | 90 | 84 | 77 | 71 | 63 | 55 | 51 | 47 | 43 | 38 | 36 | 30 | 28 | 24 | 20 | 14 | 10 | 6 | 0
| Estimadas de producto por realizar | 98 | 93.1 | 88.2 | 83.3 | 78.4 | 73.5 | 68.6 | 63.7 | 58.8 | 53.9 | 49 | 44.1 | 39.2 | 34.3 | 29.4 | 24.5 | 19.6 | 14.7 | 9.8 | 4.9 | 0