## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog 1 )
Técnicas de estimación: T-Shirt Sizing El T-Shirt Sizing es una técnica rápida que asigna tamaños (S, M, L, XL, etc.) a las historias de usuario basándose en la percepción de su esfuerzo o complejidad relativa.
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
FA01-H01 | Yo como usuario farmacéutico, necesito poder ver los componentes de distintos medicamentos, para obtener información rápida sobre el medicamento. | Ver informacion sobre medicamentos | Planificada | L | Sprint 1 | Alta
FA02-H02 | Yo como usuario farmacéutico, necesito realizar búsquedas por palabras clave, para que la búsqueda sea más rápida y eficiente. | Busqueda por palabras claves | Planificada | L | Sprint 1 | Alta
FA03-H03 | Yo como usuario farmacéutico, quiero poder buscar mediante una barra filtro de busqueda , para poder buscar de forma rapida y facil la informacion. | Barra de busqueda | Planificada | S | Sprint 1 | Media
FA04-H04 | Yo como usuario médico, necesito poder buscar las alergias de distintos medicamentos, para informar al paciente según lo requiera. | Busqueda de alergias de medicamentos | Planificada | XL | Sprint 1 | Alta
FA06-H06 | Yo como usuario médico, necesito poder ver a los pacientes dentro de la aplicación, para visualizar los medicamentos que toman y sus alergias. | Busqueda de pacientes | Planificada | XL | Sprint 2 | Alta
FA07-H07 | Yo como usuario paciente, necesito poder ingresar mis alergias en mi perfil médico, para que los médicos puedan visualizarlas a la hora de recetar un medicamento. | Ingresar alergias a perfil medico | Planificada | S | Sprint 2 | Media
FA08-H08 | Yo como usuario paciente, necesito tener un registro de los medicamentos que estoy tomando actualmente, para tener control de mi tratamiento. | Ingresar medicamentos a perfil medico | Planificada | S | Sprint 2 | Media
FA12-H12 | Yo como usuario paciente, necesito poder eliminar los medicamentos que ya no estoy tomando, para evitar confusiones con los doctores. | Eliminar medicamentos del paciente. | Planificada | S | Sprint 2 | Media
FA14-H14 | Yo como usuario administrador, necesito que sea posible acceder al sistema mediante cualquier dispositivo con acceso a navegador web, para tener mayor alcance y flexibilidad. | Accesibilidad de la aplicacion | Planificada | L | Sprint 2 | Alta
FA19-H19 | Yo como usuario administrador, necesito ver un mensaje que indique que el mal uso de la información es responsabilidad mía, para establecer límites claros en el uso de la aplicación. | Visualizacion de mensaje de advertencia | Planificada | S | Sprint 2 | Media
FA20-H20 | Yo como usuario paciente, necesito poder ingresar recetas medicas, para que los funcionarios de la salud tengan nocion de mis padecimientos. | Visualizacion de mensaje de advertencia | Planificada | M | Sprint 2 | Media
FA05-H05 | Yo como usuario médico, necesito que los usuarios pacientes no puedan ver la información de los medicamentos, para que no se automediquen. | Permisos como usuario paciente | Planificada | M | Sprint 3 | Alta
FA09-H09 | Yo como usuario paciente, necesito poder crear un perfil médico personal, para mostrarlo a mi médico en caso de tener una consulta. | Creacion de perfil medico del paciente | Planificada | M | Sprint 3 | Alta
FA10-H10 | Yo como usuario paciente, necesito no poder ver mis padecimientos y medicamentos si no estoy registrado, para que esa información no sea utilizada de mala manera. | Permisos como usuario paciente | Planificada | XL | Sprint 3 | Alta
FA11-H11 | Yo como usuario paciente, necesito que al registrarme se me otorguen los permisos de usuario paciente automáticamente, para no tener que esperar la aprobación del administrador. | Permisos como usuario paciente | Planificada | XL | Sprint 3 | Alta
FA13-H13 | Yo como usuario administrador, necesito tener el rol de administrador dentro de la aplicación, para evitar que algunos usuarios accedan a información que no deben conocer. | Rol de administrador | Planificada | XL | Sprint 3 | Alta
FA15-H15 | Yo como usuario administrador, necesito poder conceder permisos, para controlar el acceso de los usuarios según sus roles. | Conceder permisos | Planificada | L | Sprint 3 | Alta
FA16-H16 | Yo como usuario administrador, necesito poder modificar los permisos, para corregir aquellos que han sido mal concedidos. | Modificar permisos | Planificada | XL | Sprint 3 | Alta
FA17-H17 | Yo como usuario administrador, necesito poder revocar permisos, para revocar accesos de usuarios médicos o farmacéuticos que ya no trabajan en la clínica o hacen mal uso de ellos. | Revocar permisos | Planificada | L | Sprint 3 | Alta
FA18-H18 | Yo como usuario administrador, necesito poder visualizar a los usuarios dentro de la aplicación y buscar cuántos existen, para gestionar y controlar la cantidad de usuarios. | Visualizacion de usuarios registrados | Planificada | S | Sprint 3 | Media

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.